PROJEKT


WIM.271.ZO.06.2012

Załącznik nr 1
do umowy nr……/2012
ZAKRES USŁUGI

1. Zapytanie ofertowe obejmuje wykonanie opracowania: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Boguszów-Gorce- Aktualizacja na lata 2012 –2015 z perspektywą do roku 2019” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń tego programu.

  2. Zamawiający upoważni wybranego Wykonawcę do występowania w jego imieniu przed  organami administracji oraz innymi podmiotami na podstawie udzielonych specjalnie w tym celu upoważnień imiennych.

3. Zakres zadania określonego w pkt 1 obejmuje:

a) opracowanie projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Boguszów-Gorce na

lata 2012 – 2015 z perspektywa do roku 2019”. Projekt dokumentu należy opracować biorąc pod uwagę ustalenia:

- polityki ekologicznej państwa,

- wojewódzkiego programu ochrony środowiska (zaleca się uwzględnienie też kwestii zawartych w innych dokumentach strategicznych województwa, w tym wojewódzkiego planu gospodarki odpadami)

- powiatowego programu ochrony środowiska

- gminnych dokumentów strategicznych

- innych dokumentów niezbędnych do uwzględnienia przy realizacji przedmiotu umowy.

Projekt musi zostać opracowany zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska (art. 17-18) oraz zaleca kierowanie się „Wytycznymi sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym” z 2002 r., uzyskać stosowne uzgodnienia innych organów oraz podlegać konsultacjom społecznym.

b) opracowanie prognozy oceny oddziaływania na środowisko ustaleń gminnego programu ochrony środowiska wraz z opracowaniem dokumentów na potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, tzn. przygotowaniem:

- obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia projektu programu i opracowania dla  niego  prognozy,

-przygotowanie pisma do organów uzgadniających w sprawie zakresu prognozy do SOOŚ
     - opracowanie prognozy (zgodnie z art. 51 ooś i ustaleniami organów uzgadniających)

- przygotowanie pisma do organów opiniujących prognozę i projekt POŚ
- przygotowanie obwieszczenia o udziale społecznym

- udział w rozpatrzeniu uwag i wniosków od społeczeństwa

- przygotowanie podsumowania z przeprowadzonej SOOŚ (dołączanej potem do POŚ).

c) udział w spotkaniach z mieszkańcami oraz innymi jst,  organizacjami pozarządowymi,  zainteresowanymi podmiotami, na etapie konsultacji społecznych oraz z członkami komisji Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach na etapie opiniowania projektu Programu …. wraz z prognozą … do przyjęcia uchwałą.

4. Wykonawca będzie zobowiązany do wprowadzania ewentualnych poprawek, uzupełnień, wyjaśnień na etapie opracowywania dokumentacji.

5. Projekt Programu Ochrony Środowiska… oraz Prognozy… przesyłany do opiniowania

przed przyjęciem musi zostać wykonany w 3 egz. papierowych i 1 egz. elektronicznym (jako dokument PDF) .

6. Wersja Programu Ochrony Środowiska… oraz Prognozy… po uzyskaniu stosownych

opinii i uzgodnień, kierowana do przyjęcia przez Radę Miejską w Boguszowie-Gorcach musi zostać wykonana w 2 egz. papierowych i 1 egz. elektronicznym (jako dokument PDF).

7. Podczas całego procesu opracowywania dokumentacji Wykonawca jest zobowiązany

do ścisłej współpracy z wyznaczonym pracownikiem Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach.

8. Planowany, wstępny harmonogram prac:

do 05.10.2012 r. – składanie ofert na wykonanie usługi

do 15.10.2012 r. – wybór Wykonawcy

do 18.10. 2012 r. – podpisanie umowy z Wykonawcą
do 18.01.2013 r. – opracowanie projektu Programu Ochrony Środowiska oraz prognozy  oddziaływania na środowisko
do 01.02.2013 r. – uzyskiwanie opinii, uzgodnień do dokumentacji, konsultacje społeczne

do 28.02.2013 r. – przyjęcie Uchwałą Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach sporządzonego Programu Ochrony Środowiska … wraz z Prognozą… .

9. Proponowany zakres Programu Ochrony Środowiska….

Spis treści,

Streszczenie Programu …. w języku nietechnicznym,

Podstawa prawna dla POŚ,

Diagnoza stanu

- położenie administracyjne

- ludność, demografia

- rzeźba i ukształtowanie terenu, pokrycie terenu, sytuacja urbanistyczna

- gospodarka (rolnictwo, usługi, przemysł)

- komunikacja

- różnorodność biologiczna, rośliny, zwierzęta (w tym formy ochrony przyrody)

- wody (podziemne, powierzchniowe)

- powietrze

- powierzchnia ziemi

- krajobraz

- klimat

- gospodarka odpadami

- zasoby naturalne (szczególnie kruszywa, potencjalne złoża gazu niekonwencjonalnego)

- zabytki i strefy ochrony konserwatorskiej

- dobra materialne,

Analiza SWOT,

Główne problemy zdefiniowane po diagnozie,

Wizja stanu środowiska Gminy Boguszów-Gorce,

Cele strategiczne, operacyjne i działania do realizacji w obszarze ochrony środowiska,

Indykatywny harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji działań z podaniem      możliwych źródeł finansowania,

Monitoring realizacji założonych celów

Zgodność zapisów POŚ z innymi dokumentami strategicznymi (kraju, województwa,

powiatu),

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach społecznych oraz wynikach

przeprowadzonej SOOŚ,

Wykaz wykorzystanych materiałów i aktów prawa mających zastosowanie do

  opracowania POŚ.
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