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OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Boguszów-Gorce, Pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce, woj. dolnośląskie, tel. 74 8449311 w. 32, faks 74 8449165 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny Dzikowiec w Boguszowie - Gorcach (etap II) - budowa infrastruktury niezbędnej do obsługi kolei krzesełkowej na zboczu góry Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach - roboty dodatkowe.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót dodatkowych na Zadaniu inwestycyjnym pn.: Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny Dzikowiec w Boguszowie - Gorcach (etap II) - budowa infrastruktury niezbędnej do obsługi kolei krzesełkowej na zboczu góry Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach w zakresie zgodnym z protokołem konieczności nr 1, W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca wykona następujące roboty: 1) wykonanie koryta głębokości 27 cm - 552,7 m2, 2) wymiana gruntu organicznego na podbudowę z kruszywa łamanego - 501,6 m2,.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

· 1. Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

· 2. Uzasadnienie wyboru trybu
Konieczność wykonania robót dodatkowych wynika z faktu, że po usunięciu i wykarczowaniu 20 szt. drzew rosnących na terenie projektowanej drogi oraz po ściągnięciu warstwy ziemi organicznej okazało się, że grunt nośny mineralny, na którym można wybudować zaprojektowane warstwy konstrukcyjne drogi, zalega na głębokości 27 cm poniżej gruntu nośnego projektowanego. W celu doprowadzenia gruntu nośnego do projektowanej niwelety konieczne jest uzupełnienie po usuniętej warstwie humusu warstwą podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego. Zaproponowany tryb postępowania mający na celu wyłonienia wykonawcy robót dodatkowych jest zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) art. 67 ust.5, która dopuszcza udzielenie zamówienia z wolnej ręki w związku z wystąpieniem następujących okoliczności: w przypadku udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwych wcześniej do przewidzenia, jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA
· Wałbrzyskie Konsorcjum Budowlane Sp. z o.o., ul. Ludowa 60, 58-304 Wałbrzych, kraj/woj. dolnośląskie.

